## Hoja1
Planificación del proyecto
Grupo de trabajo:
horas total en casa: | 33
horas total en clase: | 10.75
Semana 1 |  | Tiempo total previsto: | 5.5 |  | Tiempo total previsto: | 2.25
Tareas a realizar en casa (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h) | Tareas a realizar en clase (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h)
Planificación | Alexander | 1 | Adaptar proyecto por la perdida de un miembro del equipo | Carlos y Alexander | 1
Adaptar proyecto por la perdida de un miembro del equipo | Carlos y Alexander | 2 | Finalizar práctica de MQTT que después reutilizaremos para nuestro proyecto | Carlos y Alexander | 1.25
Petición materiales | Carlos | 1.5
Analizar opciones para contruir o comprar macetero/jardinera | Carlos | 1
Entregables
Petición de materiales
Planificación
Documento de especificaciones
Semana 2 |  | Tiempo total previsto: | 10.5 |  | Tiempo total previsto: | 3.5
Tareas a realizar en casa (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h) | Tareas a realizar en clase (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h)
Adquirir los materiales necesrios | Carlos y Alexander | 1.5 | Adaptar última práctica con necesidades del proyecto | Alexander | 1.5
Analizar como integrar el sistema con previsión meteorológica | Carlos | 1 | Ver con profesor materiales de los que disponemos en el aula | Carlos y Alexander | 0.25
Diseño Cuadro de Mandos Node-Red | Alexander | 1.5 | Revisar con profesor nuevo alcance del proyecto | Carlos y Alexander | 0.25
Construir Jardinera | Carlos y Alexander | 3 | Integrar bomba de riego con ESP | Carlos | 1.5
Definir tabla de decisión para actuadores | Alexander | 1.5
Implementar lógico decisión | Carlos | 2
Entregables
Cerrar código para medición de sensores
Disponer de jardinera
Semana 3 |  | Tiempo total previsto: | 10 |  | Tiempo total previsto: | 3
Tareas a realizar en casa (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h) | Tareas a realizar en clase (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h)
Desarrollo Cuadro de Mandos Node-Red | Alexander | 4 | Probar desarrollo Cuadro de Mandos Node-Red | Alexander | 1
Cableado Jardinera | Carlos y Alexander | 1 | Probar desarrollo de control de bomba | Carlos | 1
Integrar componentes en Jardinera | Carlos y Alexander | 1 | Probar sistema completo | Carlos y Alexander | 1
Desarrollo activación/desactivación bomba | Carlos | 4
Entregables
json node red
codigo programación ESP
Jardinera lista
Semana 4 |  | Tiempo total previsto: | 7 |  | Tiempo total previsto: | 2
Tareas a realizar en casa (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h) | Tareas a realizar en clase (individual, grupo) | Persona(s) responsable(s) | Tiempo previsto(h)
Asumir tareas anteriores que hayan sufrido retrasos | Carlos y Alexander | 3 | Montar y probar escenario final | Carlos y Alexnader | 2
Afrontar posibles ampliaciones o mejoras | Carlos y Alexander | 4
Entregables
Prototipo cerrado
Documentación del proyecto